Závěrečná zpráva o realizaci projektu  za rok  2010

| Číslo Rozhodnutí projektu: | 07/2010/DT/czpl/FoRS |
| --- | --- |
| Název projektu: | Příprava polského předsednictví v Radě EU s ohledem na české a polské priority zahraniční rozvojové spolupráce z perspektivy organizací občanské společnosti. |
| Cílová země projektu: | Česká republika, Polsko |
| Místo realizace projektu: | Česká republika, Polsko |
| Realizátor projektu: | České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) |
| Partnerské organizace projektu v ČR a v cílové zemi: | Grupa Zagranica |
| Statutární zástupce realizátora: | Pavel Gruber, předseda Správní rady |
| Odpovědný řešitel projektu (jméno, kontakty): | Inka Píbilová, ředitelka Tel.: +420 222 522 480 +420 777 273 909 E-mail: inka.pibilova@fors.cz |
| Osoba odpovědná za účetnictví projektu (jméno, kontakty): | Inka Píbilová, ředitelka Tel.: +420 222 522 480 +420 777 273 909 E-mail: inka.pibilova@fors.cz |
| Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování: | 255 199,00 Kč (plán) |  |
| Skutečné čerpání prostředků na projekt včetně spolufinancování: | 263 898,16 Kč (skutečnost) |  |
| Z toho hrazeno z dotace MZV: | 170 000,00 Kč |  |
| Z ostatních zdrojů (i vlastních) | 93 898,16 Kč | Zdroje spolufinancování: Pražský institut pro globální politiku – Glopolis Grupa Zagranica |
| Poskytnutá dotace (MZV): | 170 000,00 Kč | tj. 66,6% celkových nákladů |
| Vyčerpaná dotace (MZV): 170 000,00 Kč | tj.64,4% celkových nákladů |
| K vrácení MZV zbylo: 0 Kč |  |
| Vráceno dne: | z účtu č. |  |
| Žádáno o změnu rozpočtu: | NE |  |
| Schváleno dne: |  |  |
| Žádáno změnu Rozhodnutí | NE |  |
| Schváleno dne: |  |  |

Výstupem projektu je: (stručně popište výstupy projektu; u hmotných výstupů jako publikace, časopisy, letáky, CD, videofilmy apod. uveďte jejich název a počet kusů) Studijní cesta zástupců polské platformy Grupa Zagranica do ČR. Setkání zástupců Grupa Zagranica s 9 českými státními aktéry. Setkání zástupců Grupa Zagranica se 4 českými organizacemi občanské společnosti. Setkání zástupců Grupa Zagranica s projektovou manažerkou FoRS předsednického projektu Marií Zázvorkovou. Zpráva ze studijní cesty „HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Lessons Learnt from the Czech Republic and Recommendations for Hungarian and Polish Development and Environmental CSOs, August 2010“ byla vydána pouze elektronicky v srpnu 2010 v angličtině a polštině. Česko-polský kulatý stůl ve Varšavě. Zpráva z česko-polského kulatého stolu „HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Recommendations for Hungarian and Polish, December 2010“ byla vydána v prosinci 2010 v angličtině a polštině, a to jednak elektronicky, jednak v tištěné podobě (pouze anglicky, 60 ks). Celkem 4 společné priority polské a české platformy. Celkem 5 českých a 12 polských organizací občanské společnosti zapojených do přípravy polského předsednictví v Radě EU.

K vyúčtování přikládáme:

- Závěrečnou zprávu členěnou dle doporučené osnovy

- Přehled čerpání prostředků za rok 2010 ve formě finanční zprávy

- Přehled nákladů - výsledovka po zakázkách dokladově

- Další přílohy dle relevance

_______________________________________________________

15. 2. 2011, zpracovatelka zprávy Inka Píbilová

_______________________________________________________

15. 2. 2011., předseda Správní rady FoRS Pavel Gruber

Osnova závěrečné zprávy

1. Shrnutí	3

2. Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a záměru projektu	3

2.1 Přehled realizovaných aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a výstupům projektu	3

2.2 Dosažení cílů projektu	6

2.3 Přínos k naplnění záměru projektu a k posilování česko-polských vztahů	7

3. Hodnocení řízení projektu	7

4. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu ze strany realizátora i příjemce	8

5. Přehled čerpání nákladů	8

6. Závěry a doporučení	8

7. PŘÍLOHY	10

# 1. Shrnutí

V rámci projektu „Příprava polského předsednictví v Radě EU s ohledem na české a polské priority zahraniční rozvojové spolupráce z perspektivy organizací občanské společnosti“ proběhla výměna zkušeností mezi českými, polskými a evropskými zástupci organizací občanské společnosti, jakož i  relevantními státními institucemi zapojenými do předsednictví. V první etapě projektu proběhla studijní cesta zástupců polské platformy Grupa Zagranica do ČR, kteří během 3 dnů čerpali zkušenosti od českých organizací, MZV ČR i EK. Následně polští zástupci připravili vlastní priority pro polské předsednictví, jejichž obsah a zaměření pak konzultovali s českými a evropskými zástupci organizací občanské společnosti a experty na česko-polském kulatém stole ve Varšavě. Zpráva z obou akcí s názvem „Jak se zapojit do předsednictví EU“ (v angličtině a polštině) zmiňuje hlavní zkušenosti a praktické rady pro přípravu a řízení předsednického projektu a dále vysvětlení vybraných hlavních témat polské platformy pro předsednictví. Zpráva obsahuje mimo jiné i důležité kontakty na české, polské a evropské platformy. Je k dispozici na www.fors.cz.

# 2. Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a záměru projektu

## 2.1 Přehled realizovaných aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a výstupům projektu

Výstup 1. Zkušenosti platformy FoRS z českého předsednictví v Radě EU jsou předány polské platformě Grupa Zagranica.

V rámci projektu proběhla výměna zkušeností mezi českými, polskými (a navíc také maďarskými) zástupci platforem a organizací občanské společnosti, jakož i s  relevantními státními institucemi na studijní cestě do České republiky a v návaznosti na ni v rámci telefonických a e-mailových konzultací. Výměna zkušeností se soustředila jak na oblast ovlivňování institucí a veřejnosti (tzv. oblast „Policy“ a „Advocacy“), tak na přípravu a řízení předsednického projektu. (Zapojení maďarských zástupců hradil Glopolis.)

Následující indikátory potvrzují dosažení výstupu č.1:

- Jedna studijní cesta zástupců polské platformy Grupa Zagranica do ČR byla uskutečněna (viz přílohy – prezenční listina a fotografie).

- Setkání zástupců polské platformy Grupa Zagranica proběhlo s min. 9 českými státními aktéry (viz seznam expertů a zpráva „How to Engage…“).

- Grupa Zagranica se setkala dle plánu se 4 českými organizacemi občanské společnosti, a to Glopolis, Člověk v tísni, CDE, AMO a Agora  (viz seznam expertů a zpráva „How to Engage…“).

- Proběhlo setkání s projektovou manažerkou FoRS předsednického projektu Marií Zázvorkovou a bylo velmi pozitivně hodnoceno (viz přílohy – zpráva  „How to Engage…“).

- Zpráva ze studijní cesty, zmiňující hlavní zkušenosti a praktické rady pro přípravu a řízení předsednického projektu z pohledu FoRS a v kontextu přípravy na polské a maďarské předsednictví byla připravena, a to dle potřeb účastníků a na základě konzultací s platformou Grupa Zagranica a facilitátory studijní cesty. Název zprávy je HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Lessons Learnt from the Czech Republic and Recommendations for Hungarian and Polish Development and Environmental CSOs, August 2010“.

Realizované aktivity v rámci výstupu č. 1:

  - Uspořádání studijní cesty do ČR pro zástupce polské platformy Grupa Zagranica.

Jak jsme již informovali KSAP v dopise dne 4. 6. 2010 a v průběžné zprávě dne 31. 8. 2010, studijní cesta polských partnerů do ČR, kterou jsme uspořádali ve dnech 15 do 17. června, se setkala s velkým ohlasem. Proto jsme se dohodli s organizací Glopolis, že cestu spojíme s podobnou akcí této organizace určenou polským a maďarským organizacím s tím, že se program adekvátně rozšíříme a že zvýšené náklady uhradí Glopolis, resp. jeho partneři. Hlavním cílem zůstalo sdílení zkušeností a nejlepší praxe s jednotlivými zainteresovanými aktéry české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) o českém předsednictví v Radě EU (z pohledu MZV ČR, ČRA, jiných státních institucí, organizací občanské společnosti atd.) a diskuse nad aktuálními tématy ZRS.

Rozšíření akce o zkušenosti Glopolis a účast maďarských zástupců však přispělo k vzájemné výměně informací ohledně maďarského a polského předsednictví, což je velmi důležité vzhledem k nutnosti zajistit kontinuitu předsednických priorit v jednotlivých zemích. Je tak větší šance na dlouhodobé ovlivnění vybraných priorit rozvojové spolupráce. Schválený rozpočet z naší strany nebyl překročen, naopak díky této spolupráci se mohlo studijní cesty zúčastnit 8 místo původně plánovaných 4 osob.

Workshopy první dva dny studijní cesty zorganizoval FoRS ve spolupráci s Glopolis v K-centru, Senovážné náměstí 23, Praha 1. Třetí den skupina účastníků navštívila instituce dle vlastního přání, konkrétně Stálé zastoupení EK, AMO, ČRA a v závěru také MZV ČR. Program celé akce (viz příloha) byl sestaven na základě přihlášek, kde účastníci popsali svoji organizaci, plány pro předsednictví a očekávání od studijní cesty. Akce se zúčastnilo 8 polských a 10 maďarských zástupců a jednotlivá setkání vedlo celkem 7 českých a  4 zahraniční facilitátoři.

Ze zpětné vazby účastníků (viz příloha) vyplývá, že studijní cesta byla velmi přínosná, poskytla nové informace a praktické tipy pro přípravu vlastních předsednických priorit a plánů. Organizace byly nadále v kontaktu s FoRS a Glopolis, ale i dalšími účastníky ohledně příprav, a vznikl tak prostor pro další ovlivňování společných priorit.

  - Sepsání zprávy ze studijní cesty.

Zprávu sepsala externí konzultantka na základě podkladů ze studijní akce a dodatečné rešerše. Zpráva s názvem „HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Lessons Learnt from the Czech Republic and Recommendations for Hungarian and Polish Development and Environmental CSOs“ s datací srpen 2010 je v angličtině a polštině. Zpráva shrnuje zkušenost českých aktérů v oblasti rozvojové spolupráce s českým předsednictvím v Radě EU a praktické rady pro přípravu a řízení předsednického projektu. Elektronická verze v angličtině je přiložena (polská verze je rovněž k dispozici) a byla distribuována elektronicky během září, přičemž v tištěné podobě ji obdrželi polské NNO dne 11. 9. Na setkání k předsednickému projektu polské platformy Grupa Zagranica. Zpráva sloužila zejména jako podklad pro polské (a maďarské) rozvojové organizace a platformy při přípravě jejich předsednického projektu a jako podklad pro následný česko-polský kulatý stůl (resp. česko-maďarský kulatý stůl organizovaný Glopolisem mimo tento projekt).

Výstup 2. Společné národní priority v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce z perspektivy organizací občanské společnosti s ohledem na připravované polské předsednictví v Radě EU jsou definovány.

Priority polské platformy byly definovány 11. září a následně byly představeny na Česko-polském kulatém stole ve Varšavě. Definice a konkrétní náplň priorit však závisí na polské vládě a na klíčových událostech, z nichž některé ještě nejsou potvrzeny. Volný překlad priorit je následující, originál v angličtině a polštině je v příloze zprávy „How to Engage…“ z prosince 2010.

1. Snaha o konsenzus ohledně vzájemných propojení mezi demokracií a rozvojem, se zapojením polských a evropských rozvojových organizací občanské společnosti.

2. Zlepšení efektivnosti a kvality aktivity polských rozvojových organizací občanské společnosti.

3. Posílení dialogu mezi různými aktéry ohledně globálního rozvojového vzdělávání v Polsku a propagace tohoto modelu v EU.

4. Poskytnutí vstupu pro účastníky globálních a evropských debat o rozvoji (efektivnost, role NNO v novém finančním rámci, koherence politik pro rozvoj, mobilita a jiné).

Priority české platformy FoRS na rok 2011, které jsou společné s  polskou platformou, jsou přitom následující: lidská práva, demokracie a rozvoj (ad 1.), efektivnost a kvalita organizací občanské společnosti (ad 2.), posilování dialogu mezi různými aktéry ohledně strategie globálního rozvojového vzdělávání (ad 3.) a z evropských/globálních témat zejména efektivnost, role NNO v novém finančním rámci a koherence politik pro rozvoj (ad 4.)

Priority polské vlády byly také zveřejněny a zahrnují následující:

1. Víceroční finanční rámec EU na léta 2014-2020

2. Vztahy s Východní Evropou.

3. Vnitřní trh

4. Posilování vnější dimenze energetické politiky

5. Společná bezpečnostní politika

6. Duševní vlastnictví

Česká vláda se z těchto priorit zaměřuje zejména na Východní partnerství (ad. 2) a společnou bezpečnostní politiku a obranu (ad 5.). Ač mezi prioritami není výslovně uvedeno téma demokracie a rozvoje, v rámci zahraniční rozvojové spolupráce jde o nosné téma polské i české vlády. Tvoří tak další společnou prioritu.

Následující indikátory potvrzují dosažení výstupu č. 2:

- Jeden česko-polský kulatý stůl byl uskutečněn ve Varšavě (viz přílohy).

- Jedna zpráva z česko-polského kulatého stolu v kontextu přípravy na polské předsednictví byla publikována (viz přílohy). Název zprávy je „HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Recommendations for Hungarian and Polish“.

- Z výše uvedených polských priorit vyplývá, že všechny 4 priority polské platformy se víceméně shodují s prioritami české platformy, přičemž hlavní priorita českého předsednictví, efektivnost rozvojových organizací občanské společnosti, je mezi 4 polskými prioritami výslovně uvedena.

- Celkem 5 českých a 12 polských organizací občanské společnosti se v rámci česko-polského kulatého stolu podílelo na přípravě polského předsednictví v Radě EU (viz přílohy).

Realizované aktivity v rámci výstupu č. 2:

2.1Česko-polský kulatý stůl ve Varšavě podporující dialog mezi relevantními aktéry v zahraniční rozvojové spolupráci.

Česko-polský kulatý stůl FoRS uspořádal dne 18. 11. 2010 rovněž ve spolupráci s Grupou Zagranica a Glopolisem. Vzhledem k rozšíření stolu o agendu klimatických změn, což je důležité téma pro rok 2011, zněl oficiální název akce: „The Czech - Polish Roundtable on Development Cooperation and Climate Change during the Polish EU Presidency“. Místo konání zajistila Grupa Zagranica (in-kind) na adrese Center for Eastern Studies, Koszykowa 6a, Varšava. Cílem kulatého stolu bylo zejména představení polských priorit a jejich zasazení do kontextu EU a ostatních předsednictví. Rovněž byla představeny další klíčová témata a procesy, které by měly vzít polské organizace na zřetel: lidská práva a demokracie, víceroční finanční rámec EU na léta 2014-2020, efektivnost rozvoje a klimatické změny. Kulatého stolu se zúčastnil zástupce polského, ale i českého MZV, kteří přinesly zajímavé podněty pro práci NNO v oblasti „Policy“. Dále byla diskutována spolupráce mezi českými, polskými a evropskými organizacemi občanské společnosti. Na kulatém stole se zástupci českých a polských NNO shodli na hlavních prioritách pro rok 2011 – efektivnosti, lidských právech a demokracii a financování. Zvláštní důraz byl kladen i na klimatické změny.

2.2 Zpráva z kulatého stolu s návrhem témat pro nadcházející polské předsednictví

Zprávu sepsala externí konzultantka tak, že jako základ použila zprávu ze srpna 2011 a rozšířila ji o nové poznatky a témata (lidská práva a demokracie, víceroční finanční rámec EU na léta 2014-2020, efektivnost rozvoje a klimatické změny). Vznikla tak aktualizovaná zpráva „HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Recommendations for Hungarian and Polish“ s datací prosinec 2010. Zpráva je opět v angličtině a polštině (anglická verze je přiložena, polská verze je rovněž k dispozici). Elektronická verze byla distribuována elektronicky během prosince, ale i v následujících měsících roku 2011 (distribuci tištěné verze zajišťuje Glopolis ze svých zdrojů). Zpráva slouží zejména jako podklad pro polské (a maďarské) rozvojové organizace při přípravě a realizaci konkrétních předsednických aktivit, přičemž vodítkem je jak seznam polských (a maďarských) priorit, tak nosná společná témata.

průřezové aktivity

3.1. Propagace projektu

FoRS v rámci přípravy studijní cesty a česko-polského kulatého stolu komunikoval s partnery v ČR, Maďarsku a Polsku a propagoval akci vedle webu Česko polského fóra (http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum), FoRS www.fors.cz a platformy Grupa Zagranica  (http://www.zagranica.org.p) rovněž skrze informační systém pro rozvojové NNO ve Střední a Východní Evropě Trialog Information Service (http://www.trialog-information-service.blogspot.com/), přičemž zprávu o akci obdrželo více jak 1600 osob.

## 2.2 Dosažení cílů projektu

Projekt napomohl k předání zkušeností z  předsednictví v Radě EU nejen polské platformě Grupa Zagranica, ale také dalším polským a zároveň i maďarským organizacím, čímž dochází k multiplikačnímu efektu a k zajištění kontinuity diskutovaných společných priorit. Zkušenosti z předsednictví a tipy pro tzv. práci “policy/advocacy” přitom nepředávala pouze platforma FoRS a její členská organizace Glopolis, ale také evropská platforma CONCORD a zástupci organizací CAN, ActionAid, CDE a CRBN.

Z perspektivy organizací občanské společnosti došlo k identifikaci a přípravě několika společných priorit. Projekt tak dal základy potenciální dlouhodobé spolupráci obou platforem a společného ovlivňování politického rozhodování a implementace rozvojové spolupráce EU, jakož i národních pozic. Finální zpráva obsahuje mimo jiné i důležité kontakty na české, polské a evropské platformy, a tak každý čtenář má možnost se do společné práce zapojit.

## 2.3 Přínos k naplnění záměru projektu a k posilování česko-polských vztahů

Projekt sledoval dlouhodobý záměr platformy FoRS a Gropa Zagranica, a to vytvoření úzké spolupráce mezi oběma platformami působícími v zahraniční rozvojové spolupráci při přípravě na polské předsednictví v Radě EU za účelem projednání překrývajících se prioritních témat zahraniční rozvojové spolupráce v obou zemích a jejich společného ovlivnění na národní i evropské úrovni.

Z výstupů projektu vyplývá, že projekt přispěl k naplnění tohoto záměru. Zástupci obou platforem se blíže poznali na studijní cestě do ČR a následně strávili jeden den u kulatého stolu, kde o překrývajících se tématech diskutovali a hledali společný postup pro jejich ovlivňování na vládní a evropské úrovni. Z tohoto setkání vyplynuly konkrétní události v roce 2011, v rámci nichž lze společná témata prosazovat (viz. publikovaná zpráva).

Celkově lze tedy říci, že byla posílena spolupráce mezi českými a polskými, stejně jako maďarskými NNO. Je příznivé, že zejména během studijní cesty došlo i k neformálním setkáním mezi českými a polskými organizacemi, kde byly projednávány společné evropské projekty, resp. potenciální spolupráce. Doufáme, že polské předsednictví na tuto spolupráci úspěšně naváže.

Je důležité rovněž zmínit, že výsledná zpráva z projektu, kde jsou uvedeny kontakty na české, polské a evropské organizace občanské společnosti, bude k dispozici i dalším platformám, které plánují předsednictví (Kypr – 2012, Litva – 2012, Lotyšsko – 2015 a Slovensko – 2016). Ač bude část zprávy zřejmě zastaralá (zejména s ohledem na institucionální reformy EU), věříme, že bude stále vhodnou pomůckou při přípravě tak důležitého momentu pro NNO, jakým je předsednictví jejich země v Radě.

# 3. Hodnocení řízení projektu

Projekt řídil Sekretariát FoRS za podpory Sekretariátu Grupy Zagranica a pracovníků Glopolis. Zásadní strategická rozhodnutí měla na starosti Správní rada FoRS a GrupyaZagranica, které rozhodovaly flexibilně i mezi jednotlivými zasedáními. Důležitá byla i účast členských a pozorovatelských organizací platforem FoRS a Grupa Zagranica, které sdílely své zkušenosti, znalosti a schopnosti a věnovaly část svých kapacit ve prospěch projektu. Dalšími důležitými aktéry byli zástupci MZV, kteří zdůraznili důležitost předsednictví a rovněž se podělili zkušenosti (včetně podkladů pro zprávy). Vyhodnocení projektu proběhlo jednak na úrovni aktivit tj. písemně s účastníky studijní cesty a ústně s účastníky česko-polského kulatého stolu), jednak na úrovni projektu (s partnery). Závěry a doporučení jsou uvedeny níže.

# 4. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu ze strany realizátora i příjemce

Zvolená metodologie reflektovala snahu maximalizovat dopad společné práce partnerů v projektu. Společné budování vztahů mezi oběma platformami navzájem a s partnery na MZV ČR, ČRA, MZV PL a dalších orgánech státní správy je důležitým faktorem při dosažení výstupů projektu, proto byly v rámci projektu uskutečněna i dvě osobní setkání zástupců platforem a dalších relevantních aktérů a proto probíhala průběžná komunikace a konzultace připravovaných priorit. Projekt tedy byl postaven na dynamice společné práce různorodých aktérů ZRS, v čemž je ukotven i jeho výrazný multiplikační efekt.

Závěrečná zpráva je uvedena na stránkách www.fors.cz a byla distribuována účastníkům obou hlavních akcí. Přípravy na polské předsednictví nadále probíhá v rámci Grupa Zagranica. Platforma získala grant Evropské komise určený národním platformám pro přípravu a realizaci klíčových priorit v rámci předsednictví jejich země v radě EU (tzv. „targeted project“). Tak bude zajištěno navázání na aktivity a výstupy projektu.

FoRS i Grupa Zagranica jsou uznávanými platformami organizací občanské společnosti a nevládních neziskových organizací působících v zahraniční rozvojové spolupráci, rozvojovém vzdělávání a humanitární pomoci v ČR a Polsku. Postupné vyšší zapojení členů platforem FoRS a Grupa Zagranica nejen na české, ale i na mezinárodní úrovni demonstruje, že existuje zájem o společný dialog a spolupráci. Ta bude v roce 2011 pokračovat.

# 5. Přehled čerpání nákladů

viz. příloha

# 6. Závěry a doporučení

Projekt proběhl dle plánu, přičemž jak studijní cesta, tak česko-polský kulatý stůl byly rozšířeny a bylo do nich zapojeno více účastníků, než bylo původně plánováno. To bylo možné díky spolupráci s platformou Grupa Zagranica a organizací Glopolis. Závěrečná zpráva bude distribuována co nejširšímu okruhu odborníků na zahraniční rozvojovou spolupráci (a klimatické změny) v ČR, Polsku, ale i EU. Rovněž i další národní platformy zejména z EU-12 ji budou moci využít při přípravě předsednictví (Kypr – 2012, Litva – 2012, Lotyšsko – 2015 a Slovensko – 2016), přičemž se budou moci opět obrátit na české (a polské) partnery.

FoRS a Grupa Zagranica v roce 2011 pokračují ve spolupráci. Ač platformy bohužel nezískaly finanční podporu z Česko-polského fóra na projekt efektivnosti rozvoje občanské společnosti, budou se tomuto a dalším prioritním tématům věnovat ve společných pracovních skupinách evropské platformy CONCORD. Cílem obou platforem je přitom společný postup nových členských zemí EU (EU-12) při prosazování transparentních a nediskriminačních podmínek při zapojování EU-12 do systému evropské zahraniční rozvojové spolupráce, zohledňujících specifických zkušenosti EU-12 a podmínek nově budovaných systémů ODA i rozvojových nevládních organizací v těchto zemích. České a polské organizace sdružené ve FoRS a Grupa Zagranica jsou v tomto ohledu nejaktivnější.

FoRS a Grupa Zagranica se tedy v roce 2011 a letech následujících společně zaměří na efektivnost rozvoje, a to jak na úrovni vlád a mezinárodních dárců, tak na úrovni NNO jako klíčových aktérů ZRS. Budou také sledovat implementaci rozvojové politiky (a koherence politik pro rozvoj) na úrovni ČR i EU. Nadále se budou angažovat v pracovních skupinách evropské platformy CONCORD, zejména skupiny Policy, AidWatch, Efektivnost občanské společnosti a Financování pro rozvoj. Na evropské úrovni se rovněž zapojí do revize Evropského konsensu pro rozvoj, který je klíčovým strategickým dokumentem EU v oblasti rozvojové spolupráce, a do přípravy pozice EU na klíčovou světovou událost, 4. fórum na vysoké úrovni o efektivnosti rozvoje (HLF-4), kde budou zástupci vlád a mezinárodních organizací, včetně ČR, jednat o pokroku dosaženém v zefektivnění pomoci a definovat další postup pro zvyšování efektivnosti rozvoje a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Vzhledem k tomuto mezinárodnímu zapojení se FoRS i Grupa Zagranica budou zasazovat o lepší porozumění aktuálních témat ZRS na úrovni EU mezi členskými organizacemi, aby tak zvýšily zapojení členů do výše zmíněných konzultací. Obě platformy se rovněž budou podílet na přípravě nového víceletého finančního rámce EU po roce 2013 včetně role evropských NNO. Budou spolupracovat i na dalších společných prioritách.

Věříme, že spolupráce platforem s MZV ČR a Polska bude nadále plodná a umožní dlouhodobý růst kapacit platforem a přínos pro znevýhodněné skupiny obyvatel ve světě.

# 7. PŘÍLOHY

- Příloha I: Stručný popis projektu v češtině na internetových stránkách MZV

- Příloha II: Jmenný seznam účastníků projektu -  viz prezenční listiny ze studijní cesty 15.- 17. 6. 2010 a česko-polského kulatého stolu 18. 11. 2010 (viz. níže)

- Příloha III: Přehled zapojených expertů a institucí

- Příloha IV: Přehled dodávek, subkontraktů a služeb formou kopií účetních dokladů

- Příloha V: Vyrovnání se státním rozpočtem – není relevantní, veškeré finanční prostředky byly utraceny.

- Příloha VI: Výsledovka

- Příloha VII: Plná moc

- Další relevantní přílohy (k dispozici na CD) :

    - Studijní cesta 15.- 17. 6. 2010

  - Program studijní cesty

  - Prezenční listina účastníků

  - Evaluace studijní cesty

  - Fotografie ze studijní cesty

- Ćesko-polský kulatý stůl 18. 11. 2010

  - Program kulatého stolu

  - Prezenční listina účastníků

  - Fotografie z kulatého stolu

- Propagace

  - Článek v TIS

  - Článek na Česko-polském fóru

  - Článek na webu Grupa zagranica

- Publikace

  - Zpráva ze studijní cesty „HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Lessons Learnt from the Czech Republic and Recommendations for Hungarian and Polish Development and Environmental CSOs

  - Zpráva z česko-polského kulatého stolu „HOW TO ENGAGE IN THE EU PRESIDENCY, Recommendations for Hungarian and Polish (k dispozici také v tištěné verzi v anglickém jazyce)

Příloha I: Stručný popis projektu v češtině na internetových stránkách MZV

V rámci projektu „Příprava polského předsednictví v Radě EU s ohledem na české a polské priority zahraniční rozvojové spolupráce z perspektivy organizací občanské společnosti“ proběhla výměna zkušeností mezi českými, polskými a evropskými zástupci organizací občanské společnosti, jakož i  relevantními státními institucemi zapojenými do předsednictví. V první etapě projektu proběhla studijní cesta zástupců polské platformy Grupa Zagranica do ČR, kteří během 3 dnů čerpali zkušenosti od českých organizací, MZV ČR i EK. Následně polští zástupci připravili vlastní priority pro polské předsednictví, jejichž obsah a zaměření pak konzultovali s českými a evropskými zástupci organizací občanské společnosti a experty na česko-polském kulatém stole ve Varšavě. Zpráva z obou akcí s názvem „Jak se zapojit do předsednictví EU“ (v angličtině a polštině) zmiňuje hlavní zkušenosti a praktické rady pro přípravu a řízení předsednického projektu a dále vysvětlení vybraných hlavních témat polské platformy pro předsednictví. Zpráva obsahuje mimo jiné i důležité kontakty na české, polské a evropské platformy. Je k dispozici na www.fors.cz.

Příloha III: Přehled zapojených expertů a institucí

Hlavními partnery, kteří poskytli financování projektu, jsou Evropská komise (projekt Glopolis) a Česko – polské fórum (projekt FoRS a Grupy Zagranica).

Instituce, které významně odborně či finančně přispěli jsou FoRS, Glopolis, Grupa Zagranica, CAN Europe, ActionAid, Heinrich Boll Stiftung a CONCORD.

Dalšími institucemi, jejichž odborníci byli zapojeni, byly vedle členů a pozorovatelů FoRS/Grupa Zagranica také: CRBM (italská kampaň “campagna per la riforma della banca mondiale”), Stálé zastoupení EK při ČR, Centrum pro dopravu a energetiku CDE) / Klima koalice, AMO a Aprodev.

Jako experti / odborní pracovníci / zástupci partnerů se zapojili:

- Andrea Chalupová, ORS (expert na statistiky ORS MZV ČR)

- Anne-Catherine Claude, Action Aid (expert na rozvojovou politiku EU)

- Antonín Berdych (bývalý ředitel kabinetu vicepremiéra)

- Brigitte Luggin (komunikační pracovník Stálého zastoupení EK při ČR)

- Daniel Svoboda, Development Worldwide (expert na efektivnost rozvoje)

- Elena Gerebizza, CRBM (expertka na klimatické změny)

- Elżbieta Kaca, the Institute of Public Affairs (hlavní zpracovatelka zprávy)

- František Zouhar (dříve zapojen do klimatických vyjednávání, nyní ČRA)

- Gabriela Svárovská (bývalá ředitelka LPTP MZV ČR)

- Hana Ševčíková, ORS (bývalá ředitelka ORS MZV ČR)

- Helena Štohanzlová, Jan Látal (LPTP MZV ČR)

- Inka Píbilová, FoRS (ředitelka FoRS, prezentovala zkušenosti z předsednictví)

- Isabelle Wahedová, ORS (bývalá národní delegátka Stálého zastoupení ČR v EU)

- Jan Tomášek, Martin Svárovský a Daniel Putík (KSAP MZV ČR)

- Jana Miléřová, FoRS (konzultace a editace zprávy)

- Jiří Jeřábek, CDE / Klima koalice (expert na klimatické změny)

- Karine Sohet, APRODEV (expertka na politiky EU včetně financování)

- Kristina Prunerová, Člověk v tísni (expertka na demokracii a lidská práva)

- Květoslava Štěpánová, FoRS (zpracování průběžné zprávy)

- Marie Zázvorková, FoRS (manažerka předsednického projektu)

- Meagen Baldwin, CONCORD Europe (expert na EU Policy)

- Michaela Peštová, FoRS (příprava studijní cesty)

- Michal Thim, AMO (expert na mezinárodní politiku)

- Ondřej Kopečný, Glopolis (expert na globální agendu)

- Petr Patočka, Glopolis (expert na klimatické změny)

- Sebastien Blavier, CAN – Europe (expert na klimatické změny a politiku EU)

- Tereza Ambrožová, FoRS (příprava studijní cesty)

- Wojtek Tworkowski, Grupa Zagranica (ředitel, podněty pro celý projekt)

- Zuzana Sládková, FoRS (Policy Officer, předala zkušenosti z českého předsednictví)